## resume
DASHBOARD
Modul | Menu | % Complete | Bobot | Prosentase | Total | Job | Nama | Waku kerja (min)
Pembuatan Artikel |  |  | 37 | 64.91% |  | Ketua | QQ | 120
A | Pembuatan Artikel 1 (tentang User) | 39.22% | 11 | 19.3% | 7.568% | Peneliti 1 | Ayu | 90
B | Pembuatan Artikel 2 (tentang Prototipe TKT 4) | 0% | 12 | 21.05% | 0% | Peneliti 2 | CC | 70
C | Pembuatan Artikel 3 (tentang Prototipe TKT 5/6) | 0% | 14 | 24.56% | 0% | Peneliti 3 | DD | 0
Pembuatan luaran selain artikel |  |  | 20 | 35.09% |  | Peneliti 4 | EE | 100
A | Pembuatan Materi Kuliah | 0% | 6 | 10.53% | 0% | Mahasiswa 1 | AB | 0
B | Pembuatan HKI | 0% | 7 | 12.28% | 0% | Mahasiswa 2 | AC | 0
C | Pembuatan konten Media Sosial | 0% | 7 | 12.28% | 0% | Mahasiswa 3 | AD | 0
Total |  |  |  | 7.568% |  | Mahasiswa 4 | AE | 0
|  | Bobot Aktifitas total: |  | 57
|  | Prosentase total: |  | 7.568%

## List
No | Kegiatan | Bobot perkiraan | Mei 2025 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | Mulai | Akhir | Keterangan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pembuatan Artikel | 65% | [44 empty] | 2025-05-01 | 2025-11-07 | Target selesai tanggal 5 Maret 2025 | bar: Mei 2025 1 to 2025-11-01 4
a | Pembuatan Artikel 1 (tentang User) | 20% | [46 empty] | Menguji pengguna perlu solusi yang dihasilkan | bar: Mei 2025 1 to 2025-07-01 2
* | Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | 5% | [44 empty] | 2025-05-01 | 2025-06-21 | Pelajari user dan kesediaannya | bar: Mei 2025 1 to 2025-06-01 1
* | Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | 5% | [44 empty] | 2025-05-22 | 2025-06-21 | bar: Mei 2025 4 to 2025-06-01 3
* | Menulis Artikel 1 | 5% | [44 empty] | 2025-06-15 | 2025-06-30 | bar: 2025-06-01 3 to 2025-06-01 4
* | Submit Artikel 1 | 5% | [44 empty] | 2025-06-22 | 2025-06-14 | bar: 2025-06-01 4 to 2025-07-01 2
b | Pembuatan Artikel 2 (tentang Prototipe TKT 4) | 20% | bar: 2025-06-01 1 to 2025-08-01 4
* | Testing prototipe dan kumpulkan data uji TKT 4 | 5% | [44 empty] | 2025-06-01 | 2025-08-07 | Prototipe sudah jadi dan fungsional | bar: 2025-06-01 1 to 2025-08-01 1
* | Menulis Artikel 2 | 5% | [44 empty] | 2025-07-01 | 2025-08-14 | Sudah diuji pada user terbatas. | bar: 2025-07-01 1 to 2025-08-01 2
* | Submit Artikel 2 | 5% | [44 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Hasilnya dipublikasikan | bar: 2025-08-01 1 to 2025-08-01 4
* | Revisi Artikel 2 | 5% | [44 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30 | menunggu revisi 2 bulan | bar: 2025-10-01 1 to 2025-10-01 4
c | Pembuatan Artikel 3 (tentang Prototipe TKT 5/6) | 25% | bar: 2025-07-01 1 to 2025-11-01 4
* | Implementasi prototipe dengan user | 5% | [44 empty] | 2025-07-01 | 2025-08-30 | bar: 2025-07-01 1 to 2025-08-01 4
* | Lakukan uji manfaat ke user (survey/wawancara) | 5% | [44 empty] | 2025-07-15 | 2025-11-14 | Prototipe sudah diimplementasikan | bar: 2025-07-01 3 to 2025-09-01 4; 2025-10-01 3 to 2025-11-01 2
* | Perbaikan prototipe (sesuai masukan user) | 5% | [44 empty] | 2025-08-22 | 2025-10-30 | Prototipe sudah diupgrade sesuai user | bar: 2025-08-01 3 to 2025-10-01 4
* | Menulis dan Submit Artikel 3 | 5% | [44 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Hasil pemanfaatan bisa dipublikasikan | bar: 2025-11-01 1 to 2025-11-01 4
* | Revisi Artikel 3 | 5% | [44 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-30 | menunggu revisi 2 bulan | bar: 2026-01-01 1 to 2026-01-01 4
2 | Pembuatan Materi Kuliah | 10% | bar: 2025-09-01 1 to 2025-10-01 2
* | Merencanakan disain materinya | 2% | [44 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-21 | bar: 2025-09-01 1 to 2025-09-01 3
* | Menulis materi | 3% | [44 empty] | 2025-11-08 | 2025-09-30 | bar: 2025-09-01 2 to 2025-09-01 4
* | Pemeriksaan akhir dan submit | 5% | [44 empty] | 2025-09-21 | 2025-10-14 | bar: 2025-09-01 4 to 2025-10-01 2
3 | Pembuatan HKI | 15% | [46 empty] | HKI sudah didaftarkan | bar: 2025-09-01 3 to 2025-10-01 4
* | Merencanakan jenis HKI | 5% | [44 empty] | 2025-09-08 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-01 3 to 2025-10-01 1
* | Membuat draft HKI | 5% | [44 empty] | 2025-09-22 | 2025-10-14 | bar: 2025-09-01 4 to 2025-10-01 2
* | Pemeriksaan akhir dan didaftarkan | 5% | [44 empty] | 2025-10-15 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-01 2 to 2025-10-01 4
4 | Pembuatan konten Media Sosial | 10% | [46 empty] | Konten bisa dibuat lebih dari satu | bar: 2025-10-01 1 to 2025-11-01 4
* | Merencanakan materi di Media Sosial | 2% | [44 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-01 1 to 2025-10-01 4
* | Membuat draft konten | 3% | [44 empty] | 2025-10-08 | 2025-11-14 | bar: 2025-10-01 2 to 2025-11-01 2
* | Pemeriksaan akhir dan diluncurkan | 5% | [44 empty] | 2025-10-22 | 2025-11-30 | bar: 2025-10-01 4 to 2025-11-01 4
Rules:
* | Flow untuk artikel: Pelajari usernya, paralel memastikan prototipe berjalan, lalu uji prototipe dengan user yang sudah diteliti
* | Set waktu yakni: W1 (tgl 1 sd 7), W2 (tgl 8 sd 14), W3 (tgl 15 sd 21), W4 (tgl 22 sd 30/31)
* | Tanggal yang digunakan untuk mulai di W1 (tgl 1..), W2 (tgl 8..), W3 (tgl 15..), W4 (tgl 22..) ¦ untuk akhir W1 (.. tgl 7), W2 (.. tgl 14), W3 (.. tgl 21), W4 (.. tgl 30)
* | Tanggal yang diset sesuaikan dengan kenyataan yang dilakukan
* | Pembuatan materi kuliah, konten media sosial, pembuatan HKI bisa lebih dari satu
Alur Penelitian
* | Periksa prototipe untuk siap digunakan
* | Periksa pengguna: membuat profiling kebutuhan
* | Menguji prototipe oleh pengguna
* | Melakukan pengembangan prototipe sesuai kebutuhan user

## Jobs
I | Pembuatan Artikel
37 | A | Pembuatan Artikel 1 (tentang User) |  |  | 39.22% |  | 11 | Bobot | Kode | Start | Finish
| 1 | I.A1 | Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | Progress | 56.86% | QQ | 2 | I.A1 | 2025-05-01 | 2025-06-21
| 2 | I.A2 | Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | Done | 100% | Ayu | 2 | I.A2 | 2025-05-22 | 2025-06-21
| 3 | I.A3 | Menulis Artikel 1 | I¦Menulis Artikel 1 | Progress | 0% | Ayu | 3 | I.A3 | 2025-06-15 | 2025-06-30
| 4 | I.A4 | Submit Artikel 1 | I¦Submit Artikel 1 | Progress | 0% | Ayu | 4 | I.A4 | 2025-06-22 | 2025-06-14
| B | Pembuatan Artikel 2 (tentang Prototipe TKT 4) |  |  | 0% |  | 12
| 1 | I.B1 | Testing prototipe dan kumpulkan data uji TKT 4 | I¦Testing prototipe dan kumpulkan data uji TKT 4 | Progress | 0% | DD | 2 | I.B1 | 2025-06-01 | 2025-08-07
| 2 | I.B2 | Menulis Artikel 2 | I¦Menulis Artikel 2 | Progress | 0% | CC | 3 | I.B2 | 2025-07-01 | 2025-08-14
| 3 | I.B3 | Submit Artikel 2 | I¦Submit Artikel 2 | Progress | 0% | CC | 4 | I.B3 | 2025-08-01 | 2025-08-30
| 4 | I.B4 | Revisi Artikel 2 | I¦Revisi Artikel 2 | Progress | 0% | Ayu | 3 | I.B4 | 2025-10-01 | 2025-10-30
| C | Pembuatan Artikel 3 (tentang Prototipe TKT 5/6) |  |  | 0% |  | 14
| 1 | I.C1 | Implementasi prototipe dengan user | I¦Implementasi prototipe dengan user | Progress | 0% | Ayu | 2 | I.C1 | 2025-07-01 | 2025-08-30
| 2 | I.C2 | Lakukan uji manfaat ke user (survey/wawancara) | I¦Lakukan uji manfaat ke user (survey/wawancara) | Progress | 0% | Ayu | 2 | I.C2 | 2025-07-15 | 2025-11-14
| 3 | I.C3 | Perbaikan prototipe (sesuai masukan user) | I¦Perbaikan prototipe (sesuai masukan user) | Progress | 0% | Ayu | 4 | I.C3 | 2025-08-22 | 2025-10-30
| 4 | I.C4 | Menulis dan Submit Artikel 3 | I¦Menulis dan Submit Artikel 3 | Progress | 0% | Ayu | 4 | I.C4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 5 | I.C5 | Revisi Artikel 3 | I¦Revisi Artikel 3 | Progress | 0% | Ayu | 2 | I.C5 | 2026-01-01 | 2026-01-30
II | Pembuatan luaran selain artikel
20 | A | Pembuatan Materi Kuliah |  |  | 0% |  | 6
| 1 | II.A1 | Merencanakan disain materinya | II¦Merencanakan disain materinya | Progress | 0% | QQ | 1 | II.A1 | 2025-09-01 | 2025-09-21
| 2 | II.A2 | Menulis materi | II¦Menulis materi | Progress | 0% | Ayu | 2 | II.A2 | 2025-11-08 | 2025-09-30
| 3 | II.A3 | Pemeriksaan akhir dan submit | II¦Pemeriksaan akhir dan submit | Progress | 0% | Ayu | 3 | II.A3 | 2025-09-21 | 2025-10-14
| B | Pembuatan HKI |  |  | 0% |  | 7
| 1 | II.B1 | Merencanakan jenis HKI | II¦Merencanakan jenis HKI | Progress | 0% | Ayu | 2 | II.B1 | 2025-09-08 | 2025-10-07
| 2 | II.B2 | Membuat draft HKI | II¦Membuat draft HKI | Progress | 0% | Ayu | 2 | II.B2 | 2025-09-22 | 2025-10-14
| 3 | II.B3 | Pemeriksaan akhir dan didaftarkan | II¦Pemeriksaan akhir dan didaftarkan | Progress | 0% | Ayu | 3 | II.B3 | 2025-10-15 | 2025-10-30
| C | Pembuatan konten Media Sosial |  |  | 0% |  | 7
| 1 | II.C1 | Merencanakan materi di Media Sosial | II¦Merencanakan materi di Media Sosial | Progress | 0% | Ayu | 2 | II.C1 | 2025-10-01 | 2025-10-30
| 2 | II.C2 | Membuat draft konten | II¦Membuat draft konten | Progress | 0% | Ayu | 2 | II.C2 | 2025-10-08 | 2025-11-14
| 3 | II.C3 | Pemeriksaan akhir dan diluncurkan | II¦Pemeriksaan akhir dan diluncurkan | Progress | 0% | Ayu | 3 | II.C3 | 2025-10-22 | 2025-11-30

## Logbook
No | Tanggal | Kegiatan | Job Code | Progress | Pelaksana | Durasi (menit) | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Keterangan
1 | 2025-05-21 | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | I.A1 | 39.22% | QQ | 30 | 2025-05-01 | 2025-06-21 | Link literature:
2 | 2025-05-25 | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | I.A1 | 47.06% | Ayu | 60 | 2025-05-01 | 2025-06-21 | pelajari awal
3 | 2025-05-30 | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | I.A1 | 56.86% | QQ | 30 | 2025-05-01 | 2025-06-21
4 | 2025-05-30 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | I.A2 | 26.67% | Ayu | 30 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | wawancara 2 orang
5 | 2025-06-10 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | I.A2 | 63.33% | QQ | 60 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | wawancara 4 orang
6 | 2025-06-20 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | I.A2 | 96.67% | CC | 70 | 2025-05-22 | 2025-06-21
7 | 2025-06-21 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | I.A2 | 100% | EE | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | wawancara 8 orang
8 | [6 empty] | #N/A | #N/A
9 | [6 empty] | #N/A | #N/A
10 | [6 empty] | #N/A | #N/A
11 | [6 empty] | #N/A | #N/A
12 | [6 empty] | #N/A | #N/A
13 | [6 empty] | #N/A | #N/A
14 | [6 empty] | #N/A | #N/A
15 | [6 empty] | #N/A | #N/A
16 | [6 empty] | #N/A | #N/A
17 | [6 empty] | #N/A | #N/A
18 | [6 empty] | #N/A | #N/A
19 | [6 empty] | #N/A | #N/A
20 | [6 empty] | #N/A | #N/A
21 | [6 empty] | #N/A | #N/A
22 | [6 empty] | #N/A | #N/A
23 | [6 empty] | #N/A | #N/A
24 | [6 empty] | #N/A | #N/A
25 | [6 empty] | #N/A | #N/A
26 | [6 empty] | #N/A | #N/A
27 | [6 empty] | #N/A | #N/A
28 | [6 empty] | #N/A | #N/A
29 | [6 empty] | #N/A | #N/A
30 | [6 empty] | #N/A | #N/A
31 | [6 empty] | #N/A | #N/A
32 | [6 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Tgl Mulai = VLOOKUP([Kegiatan],Jobs!E:L,7,0)
Tgl Selesai = VLOOKUP([Kegiatan],Jobs!E:L,8,0)